吐鲁番市2024年度

预算绩效评价报告

项目名称：2024年第八届中国—亚欧博览会吐鲁番市代表团活动经费

项目单位：吐鲁番市商务局

主管部门：吐鲁番市商务局

委托单位：吐鲁番市财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2025年7月

- 项目概述

- 项目概述

2022年9月，习近平总书记向第七届中国—亚欧博览会亲致贺信，强调“中国愿同各国一道，以中国—亚欧博览会为平台，弘扬和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，坚持高标准、可持续、惠民生，不断拓展亚欧合作领域，提高亚欧合作水平，促进共同繁荣发展”。这一贺信如同一盏明灯，照亮了中国与亚欧国家深化合作的前行道路，为各方在经济、文化、科技等多领域的交流与协作提供了重要指引。中国—亚欧博览会自升级举办以来，便以其独特的魅力与重要的价值，在国际合作舞台上扮演着不可或缺的角色。作为“中国与亚欧国家开展高层外交的重要平台、多领域合作的重要渠道、推进丝绸之路经济带核心区建设的重要平台、展示新疆良好形象的重要窗口”，其作用不断增强、内涵不断丰富。从最初的经贸洽谈，逐步拓展到涵盖政治对话、文化交流、科技合作、人文互通等多个层面，每一届亚欧博览会都见证着中国与亚欧各国友好关系的深化与拓展。

- 项目实施情况

- 2024年第八届中国—亚欧博览会吐鲁番市代表团活动经费项目已完成展位的购置及搭建，助力第八届中国—亚欧博览会顺利进行。

（三）绩效目标

### 1.总目标

- 为深入贯彻吐鲁番市委“1535”工作思路，全面落实党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会及全国第八次对口援疆工作会议精神，吐鲁番市商务局组织设计搭建展位，聚焦吐鲁番市“四大主导产业”“四大特色农业产业”以及文化旅游产业的招商引资工作，积极参与2024第八届中国—亚欧博览会，进一步强化产业援疆力度，不断提升招商引资工作质量，持续巩固并拓展我市与“长三角”地区的经贸合作与交流。积极引进“煤炭煤化工、石油天然气化工、绿色新能源、硅基新材料”四大板块产业链相关企业和项目，吸引世界500强、国内500强及知名企业等战略投资者；着力引进支撑能力强的工业项目、对地方财政贡献显著的税源项目、对解决劳动就业贡献突出的密集型产业项目，力求在招大引强方面实现新突破，力争2024年招商引资到位资金同比增长25%。

- 2.年度绩效目标

- 根据《“2024年第八届中国—亚欧博览会吐鲁番市代表团活动经费”项目绩效目标申报表》，本项目资金2024年度绩效目标如下：

- 表1-1 2024年第八届中国—亚欧博览会吐鲁番市代表团活动经费项目绩效目标申报表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展位面积 |
|  |  | 展位数量 |
|  |  | 车辆数量 |
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 |
|  |  | 活动按期完成率 |
|  | 时效指标 | 参加活动及时率 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 展位购置费用 |
|  |  | 展位设计、搭建费用 |
|  |  | 人员差旅费成本 |
|  |  | 办公经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大吐鲁番及重点产业的影响 |

- 绩效评价情况

- （一）评价结论

采用由评价组开发并经预算单位确认的评价指标体系及评分标准，基于项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈所获信息资料，评价组对“2024年第八届中国—亚欧博览会吐鲁番市代表团活动经费”项目进行了独立且客观的评价。最终，该项目得分93.39分，评价等级定为“优”。

- （二）预算执行情况

“2024年第八届中国—亚欧博览会吐鲁番市代表团活动经费”项目资金来源为一般公共预算。截至2024年12月31日，该专项资金执行率100%。

- （三）项目绩效情况

第八届中国—亚欧博览会以“丝路新机遇，亚欧新活力”为主题，共吸引50个国家、地区和国际组织，国内30个省、自治区、直辖市，37家世界500强和中国500强企业参展，呈现“一位难求”的局面。在市委、市政府的统筹领导下，吐鲁番市形象馆全面展示“1535”工作思路实施以来吐鲁番市取得的发展成果，组织全市30余家企业、60余种吐鲁番名优特产品进行展览展示，受到来访客商的青睐。签订招商引资投资项目16个，后根据现场访谈确认落地项目14个。参展取得了丰硕的成果，达到了预期效果。

- 经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

通过精心策划与形象展示，吐鲁番市商务局主要开展了以下三方面工作：首先，通过政采云与北京博维创典展示设计有限公司签订展位设计搭建制作协议，全力打造吐鲁番市的形象展示宣传。吐鲁番市形象展位位于会展中心6号馆，占地面积150平方米。整个展台紧密围绕吐鲁番市“1535”工作总体思路，以“一梦千年丝绸路，一见如故吐鲁番”为主题，涵盖七大产业集群、18条产业链、工业四大主导产业、农业四大特色产业、投资优势及文化旅游等多个板块，并巧妙融合多媒体和高科技（声光电）手段进行全方位展示。

其次，现场搭建时间紧迫且任务繁重，必须严格把控进度并妥善应对风险。为此，吐鲁番市商务局制定了详尽的施工时间表，每日核对进度情况，并预留1至2天的缓冲期以应对突发状况。同时，做好充分的应急准备，提前备齐备用材料和工具，以应对临时修补的需求。此外，安排专人负责现场协调工作，与组委会及相邻展位保持密切沟通，及时化解场地冲突问题。

最后，确保施工过程中有专人进行严格监督，细致检查电路系统及结构稳定性，使其符合消防和承重要求；在展位设计搭建的验收环节，充分考虑展会的国际化特性、相关安全规范以及实际使用需求，确保展位不仅合规、安全，且能够有效达成参展目标。

- （二）存在问题与不足

- 1.绩效目标申报环节规范性与细致度有待提高

- 三级指标命名精准度欠缺，导致执行过程与预设目标出现偏差。部分数量指标存在“名称与实际需求错位”的问题，其根源在于对工作目标核心要素的界定不够清晰。例如三级指标“展位面积”“展位数量”未能准确反映具体工作内容，无法区分是新增还是改造，“车辆数量”是购置、维修维护还是办理车辆通行证数量；“活动按期完成率”应为时效指标，在申报时录入为质量指标，且存在受益对象，未设置满意度指标。

- 2.项目验收规范性尚需加强

- 验收过程的严谨性不足，存在细节疏漏风险。突出问题表现为：验收标准未提前书面明确，过度依赖主观判断，且具体参数缺乏清晰界定，导致验收的客观性与规范性受到影响。需慎重制定标准；经评价组核查发现，展台搭建验收报告缺失验收内容及日期，项目验收规范性不足。

- （三）建议和改进措施

- 1.加强绩效目标申报工作

- 项目单位在编制绩效目标表时，应明确指标的“动作指向”与“核心要素”：对于涉及流程性和事务性的工作，其指标名称应涵盖“具体任务（动作）+关键结果（数量/属性）”。例如，将“展位面积”调整为“搭建展位面积”，既清晰指明了“搭建”这一必要动作，也关联了展位面积要求，确保执行目标与实际需求精准匹配。

- 2.优化验收流程，确保流程严谨实用

- 针对同类项目，应预先编制《验收标准手册》，同步附上设计图、材料清单等关键附件。组建由参展方、搭建方及组委会代表联合组成的“多方验收小组”，围绕“安全合规（结构、消防）”“功能实现（展区布局、设备运行）”及“细节体验（标识、舒适度）”三大维度逐项核验。现场记录问题点，明确“整改责任人”与“完成时限”，待整改到位并经复验合格后，方可签字确认，形成闭环管理。