# 吐鲁番市2021年度重点项目

预算绩效评价报告

项目名称：新疆丝绸之路葡萄酒节搭建特装区项目

项目单位：吐鲁番市工业和信息化局

主管部门：吐鲁番市人民政府

委托单位：吐鲁番市财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2022年8月

# 摘   要

# 一、项目概述

## （一）项目概况

2021年新疆丝绸之路葡萄酒节在新疆昌吉州昌吉市举行，葡萄酒节以“醉美新疆 香飘丝路”为主题，共邀请100 多家葡萄酒企业参会。葡萄酒节展会设置了开幕式、葡萄酒产区推介会暨签约仪式、葡萄酒大赛颁奖仪式、产业规划新闻发布会和政策解读会、新疆葡萄酒协会成立大会、葡萄酒产业发展论坛6项主要活动，及葡萄酒展销、葡萄酒文化之旅2项配套活动。为充分展现吐鲁番葡萄酒产业发展的突出成就，扩大吐鲁番葡萄酒产业在疆内外影响力，根据新疆首届葡萄酒节组委参展参会要求，吐鲁番市参加昌吉举办的2021新疆丝绸之路葡萄酒节展会。2021年吐鲁番市安排专项经费20万元。用于参会吐鲁番展区的展台设计，展馆布置搭建，撤馆等工作。

## （二）项目实施情况

吐鲁番葡萄酒展馆主体结构为葡萄晾房，墙体颜色为生土色，具有浓郁的地域特征。在特装展区，东西走向共有4个拱门可供与会客商径向观展，南北两面墙体共设6个拱门，用于装饰吐鲁番特色企业和产品大幅宣传图片。

本项目总投资20万元，为本级财政资金20万元。实际支出20万元，预算执行率为100%。

## （三）项目目标

1.总目标

通过参展参会，展现吐鲁番市葡萄酒产业发展的突出成就，扩大葡萄酒产业在疆内外影响、加快高质量发展步伐。宣传新疆葡萄酒产业规划、产区品牌形象，提高新疆葡萄酒知名度、影响力，拓展新疆葡萄酒销售市场，推广新疆独特的葡萄酒文化，推动“葡萄酒+文旅”融合发展。

2.年度绩效目标

新2021年度疆丝绸之路葡萄酒节搭建特装区经费项目绩效目标如下：

# 新疆丝绸之路葡萄酒节搭建特装区项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特装展位数量 | ≥2个 |
|  | 数量指标 | 参展企业数量 | ≥5家 |
|  | 质量指标 | 葡萄酒节展览完成率 | 100% |
|  | 时效指标 | 搭建特装区工作按时完成率 | 100% |
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 大力宣传吐鲁番葡萄酒特色，为招商引资铺好路，促进本地葡萄酒销售 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务企业满意度 | ≥95% |

# 二、项目绩效评价情况

## （一）评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对新疆丝绸之路葡萄酒节搭建特装区项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为94.68分，评级等级为“优”，各部分得分情况详见表3-1、表3-2。评分过程详见附件1。

- 预算执行情况

2021新疆丝绸之路葡萄酒节搭建特装区项目安排预算20万元，为本级财政资金。截止2021年12月31日，实际支出20万元，预算执行率为100%。

- 问题和建议

## （一）存在的问题

## 1、绩效目标不够完整，部分目标不够明确、难以衡量

## 根据吐鲁番市工业和信息化局提供的本项目的年度绩效目标申报表，本项目设置了产出（含数量、质量、时效）、效益目标、满意度目标，但是绩效目标未体现本项目的共性指标即“验收合格率”等目标，数量指标“特装展位数量”展区结构不够细化，时效指标设置不够具体，难以准确衡量，指标设置单一，建议增设可持续影响指标描述该项目对葡萄酒产业发展的影响，建议增设社会效益指标描述该项目对吐鲁番的产生的社会效益。

## 2、项目管理规范性有待提高

通过吐鲁番市工业和信息化局提供的项目资料，发现在项目执行过程中，缺少可行性研究报告、财务检查、定期跟踪报告以及跟踪管理制度。

## （二）管理建议

# 1.加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性

针对绩效目标合理性不足的问题，建议加强对预算绩效目标设置的研究，提升绩效目标编审水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的指标，更好地凸显项目绩效和教育事业质量的提升。其次，加大对绩效管理专业知识的培训力度，提升各单位对预算绩效理念重要性的认知，提升整体预算绩效管理水平、项目申报及编制水平。

## 2.提高项目管理规范性，制定监管机制

# 建议吐鲁番市工业和信息化局健全完善项目执行过程中资料、可行性研究报告及定期跟踪报告，建议提高项目管理规范性，并健全监管机制。

目     录

摘要	1

一、项目概况	7

（一）项目背景	7

（二）项目内容及规模	8

（三）资金来源及使用情况	8

（四）项目组织与资金管理情况	8

（五）项目绩效目标	10

二、评价工作概述	11

（一）评价目的与原则	11

（二）评价方法	11

（三）绩效评价指标体系	12

（四）评价组织实施	13

三、评价结论	15

四、绩效评价分析	17

（一）绩效目标分析	17

（二）项目管理分析	18

（三）项目绩效分析	19

五、存在问题	20

（一）绩效目标编制不全面，缺乏合理性	20

（二）项目管理规范性有待提高	20

六、相关建议	20

七、其他需要说明的问题	21

附件1 综合评分表	22

附件2问卷调查报告................................29

附件3参展企业满意度调查	33

附件4 基础表	35

# 吐鲁番市新疆丝绸之路葡萄酒节搭建项目绩效评价报告

为充分展现吐鲁番葡萄酒产业发展的突出成就，扩大吐鲁番葡萄酒产业在疆内外影响力，根据新疆首届葡萄酒节组委参展参会要求，吐鲁番市参加昌吉举办的2021新疆丝绸之路葡萄酒节。为进一步监控项目执行情况及资金使用情况，2022年7月，吐鲁番市财政局委托新疆财讯睿智信息咨询有限公司（以下简称：财讯睿智）对2021年新疆丝绸之路葡萄酒节搭建特装区项目（以下简称：该项目）资金执行情况、实施效果等进行绩效评价。财讯睿智组成绩效评价工作小组，依据绩效评价基本原理，结合本项目特点，经过前期调研、方案制定、数据资料收集与梳理等环节，撰写形成本绩效评价报告。

# 一、项目概况

## （一）项目背景

2021年新疆丝绸之路葡萄酒节在新疆昌吉州昌吉市举行，葡萄酒节以“醉美新疆 香飘丝路”为主题，共邀请100 多家葡萄酒企业参会。葡萄酒节展会设置了开幕式、葡萄酒产区推介会暨签约仪式、葡萄酒大赛颁奖仪式、产业规划新闻发布会和政策解读会、新疆葡萄酒协会成立大会、葡萄酒产业发展论坛6项主要活动，及葡萄酒展销、葡萄酒文化之旅2项配套活动。为充分展现吐鲁番葡萄酒产业发展的突出成就，扩大吐鲁番葡萄酒产业在疆内外影响力，根据新疆首届葡萄酒节组委参展参会要求，吐鲁番市参加昌吉举办的2021新疆丝绸之路葡萄酒节展会。进一步扩大吐鲁番葡萄酒产业在疆内外影响，加快高质量发展步伐起到了积极的作用。2021年吐鲁番市安排新疆丝绸之路葡萄酒节搭建特装区项目专项经费20万元。

## （二）项目内容及规模

该项目资金主要用于吐鲁番展区的展台设计，展馆布置搭建，撤馆等工作。

吐鲁番葡萄酒展馆主体结构为葡萄晾房，墙体颜色为生土色，具有浓郁的地域特征。在特装展区，东西走向共有4个拱门可供与会客商径向观展，南北两面墙体共设6个拱门，用于装饰吐鲁番特色企业和产品大幅宣传图片。

项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目资金评价时段为：2021年1月1日-2021年12月31日。

## （三）资金来源及使用情况

2021年吐鲁番市安排新疆丝绸之路葡萄酒节搭建特装区项目专项经费20万元，为本级财政拨款资金20万元，截止2021年12月31日，实际支出20万元，预算执行率为100%。

## （四）项目组织与资金管理情况

1.项目组织情况

本项目涉及部门为吐鲁番市财政局，吐鲁番市工业和信息化局、吐鲁番市林业和草原局、吐鲁番市商务局等。各部门主要职责如下：

吐鲁番市财政局：主要负责审核项目资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同部门制订和完善专项资金管理办法；会同吐鲁番市工业和信息化局组织项目验收；根据项目资金预算和项目实施结果及时拨付资金，并对项目资金使用情况进行绩效评价等。

吐鲁番市工业和信息化局：组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金拨付管理，制订专项资金管理办法。编制专项资金绩效目标和年度预算，负责项目总结和绩效评价自评工作；负责制定项目实施方案；指导、协调、监督、管理项目顺利实施。

吐鲁番市林业和草原局：主要负责参会联络协调、葡萄酒大赛送样评奖。

吐鲁番市商务局：主要负责参展企业组织和产品展示。

2.资金管理情况

按照《预算资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合预算专项资金费用范围执行，实行统一领导、集中管理、加强监督的财务管理体制严格遵循预算资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金，确保项目资金使用合理合规、安全有效。

## （五）项目绩效目标

1.总目标

展现吐鲁番市葡萄酒产业发展的突出成就，扩大葡萄酒产业在疆内外影响、加快高质量发展步伐。宣传新疆葡萄酒产业规划、产区品牌形象，提高新疆葡萄酒知名度、影响力，拓展新疆葡萄酒销售市场，推广新疆独特的葡萄酒文化，推动“葡萄酒+文旅”融合发展。

2.年度绩效目标

本专项资金2021年度绩效目标如下：

表1-1     新疆丝绸之路葡萄酒节搭建特装区项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特装展位数量 | ≥2个 |
|  | 数量指标 | 参展企业数量 | ≥5家 |
|  | 质量指标 | 葡萄酒节展览完成率 | 100% |
|  | 时效指标 | 搭建特装区工作按时完成率 | 100% |
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 大力宣传吐鲁番葡萄酒特色，为招商引资铺好路，促进本地葡萄酒销售 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务企业满意度 | ≥95% |

# 二、评价工作概述

## （一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对新疆丝绸之路葡萄酒节搭建项目专项资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，对该项目所达到的效益进行考量，分析该项目对受益对象所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

## （二）评价方法

本次评价主要运用文献法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理新疆丝绸之路葡萄酒节搭建项目的申报文件、批复文件等相关材料，了解此项目立项依据的充分性及立项规范性。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及实现程度和效果。

社会调查法：指深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对本次评价项目的实施方和受益方等进行充分调研，更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

## （三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号文））等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

## （四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为吐鲁番市财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表4-1 评价组组员表

| 序号 | 姓名 | 本政策中角色 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李刚 | 主评人 | 负责绩效评价过程指导 |
| 2 | 田文艳 | 项目质控 | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制 |
| 3 | 周艳洁 | 项目经理 | 负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责 |
| 4 | 秦坤鹏 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告等 |
| 5 | 马宵莹 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告等 |
| 6 | 侯丹丹 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告等 |

2.评价进度

本次项目的评价期间为2022年7月30日至2022年8月下旬，具体安排如下：

（1）方案制定——2022年8月5日前

受吐鲁番市财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据专项资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，并报送吐鲁番市财政局和项目主管单位审阅。

（2）评价实施阶段——2022年8月15日前

数据采集（2022年8月10日前）。将基础表发送至预算主管部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2022年8月15日前）。根据社会调查方案，对预算主管部门，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段（2022年8月31日前）

撰写评价报告（2022年8月31日前）对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交财政局，由财政局征求预算主管部门意见，根据相关意见修改后形成评价报告。

报告提交（2022年8月31日前）撰写完成的绩效评价报告提交吐鲁番市财政局，并根据吐鲁番市财政局的安排与预算单位沟通确认。

# 三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对新疆丝绸之路葡萄酒节搭建特装区项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为94.68分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1、表3-2。评分过程详见附件1。

表3-1  项目指标得分情况汇总表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 16.18 | 80.9% |
| 项目管理 | 20 | 18.5 | 92.5% |
| 项目产出 | 30 | 30 | 100% |
| 项目效益 | 30 | 30 | 100% |
| 合计 | 100 | 94.68 | 94.68% |

各项指标得分情况见下表3-2：

表3-2  项目指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策(20) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 3 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 规范 | 不规范 | 3 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 合理 | 合理 | 2.5 | 60% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 明确 | 比较明确 | 2.68 | 75% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 合理 | 合理 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 2 | 100% |
| 项目管理（20） | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 6 | 100% | 100% | 6 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 合规 | 合规 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 健全 | 健全 | 1.5 | 50% |
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 有效 | 有效 | 3 | 100% |
| 项目产出（30） | 项目产出 | 特装展位数量 | 6 | 2个 | 2个 | 6 | 100% |
|  | 项目产出 | 参展企业数量 | 6 | 5家 | 5家 | 6 | 100% |
|  | 项目产出 | 验收合格率 | 6 | 100% | 100% | 6 | 100% |
|  | 项目产出 | 搭建特装区工作期限 | 6 | 5天 | 5天 | 6 | 100% |
|  | 项目产出 | 搭建展区成本 | 6 | 20万元 | 20万元 | 6 | 100% |
| 项目效益（30） | 项目效益 | 有效提高葡萄酒销售收入 | 15 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 100% |
|  |  | 参展企业满意度 | 15 | 95% | 97.78% | 15 | 100% |
| 总分 |  |  | 100 | - | - | 94.68 | 94.68% |

# 四、绩效评价分析

## （一）绩效目标分析

绩效目标不够完整，部分目标不够明确、难以衡量。

本项目设置了产出（含数量、质量、时效）、效益目标、满意度目标，但是绩效目标未体现本项目的共性指标即“验收合格率”等目标，数量指标“特装展位数量”展区结构不够细化，时效指标设置不够具体，难以准确衡量，指标设置单一，建议增设可持续影响指标描述该项目对葡萄酒产业发展的影响，建议增设社会效益指标描述该项目对吐鲁番的产生的社会效益。各指标存在的问题分析详见下表。

表4-1  新疆丝绸之路葡萄酒节搭建特装区年度绩效目标表分析

| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | 指标问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 特装展位数量 | 2个 | 展区结构不够细化 |
| 数量指标 | 参展企业数量 | 5家 |  |
| 质量指标 | 葡萄酒节展览完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 搭建特装区工作按时完成率 | 100% | 指标目标值不够量化具体，难以准确衡量 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 20万元 | 三级指标设置不合理，建议修改为“预算成本”或“搭建展区成本” |
| 经济效益 | 大力宣传吐鲁番葡萄酒特色，为招商引资铺好路，促进本地葡萄酒销售 | 有效提高 | 三级指标设置不合理，建议修改为“有效带动当地经济收入” |
| 服务对象满意度指标 | 被服务企业满意度 | 95% |  |

## （二）项目管理分析

资金管理办法健全，资金支出规范。经核查，按照《吐鲁番市工业和信息化局资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，吐鲁番市工业和信息化局执行专项资金，严格遵循预算资金的拨付程序，对专项资金采取事前审核、事后复核的模式，由财务会计负责对财务收支、费用、预算执行情况及其结果进行稽核，确保专项资金使用合理合规、安全有效。

项目管理制度建设，制度执行到位。吐鲁番市工业和信息化局按照《项目管理制度》、《政府采购管理制度》等要求，工作开展政府采购管理。与各部门单位签订责任书，明确各单位的职责分工，为项目按期保质保量完工提供了重要保障。

招标过程规范，档案管理完备。吐鲁番市工业和信息化局进行了前期的采购需求论证，经政府采购中心批复确定采购方式，项目政府采购程序合法、合规，合同完备。涉及项目法律法规等依据等均存入吐鲁番市档案馆，由吐鲁番市档案馆专业人员进行保管，保证了所有资料的安全性。

## （三）项目绩效分析

吐鲁番市参加昌吉举办的2021新疆丝绸之路葡萄酒节展会，是吐鲁番葡萄酒抢占疆外市场的重要举措，是吐鲁番葡萄酒整合疆内疆外资源、抢占葡萄酒市场制高点，是吐鲁番打造世界“风情最迷人、百姓最富足、社会最安定”的最具有地域文化特征的葡萄酒产区探索一条破冰之路。将以葡萄酒打造一二三全产业链新样板，完善葡萄酒全产业链条，打造新疆重点特色产业和具有国际竞争力的品牌产业。“楼兰”“驼铃”“新葡王”“車师”等一批具有一定市场认知度和影响力的葡萄酒品牌，在开幕式产业推介暨签约仪式上签订新疆葡萄酒购销订单12个，金额27.7亿元。吐鲁番共收集推介了吐鲁番葡萄酒生产投资项目5个，签订投资协议金额26.05亿元，居全疆第一位，

# 五、存在问题

## （一）绩效目标不够完整，部分目标不够明确、难以衡量

本项目设置了产出（含数量、质量、时效）、效益目标、满意度目标，但是绩效目标未体现本项目的共性指标即“验收合格率”等目标，数量指标“特装展位数量”展区结构不够细化，时效指标设置不够具体，难以准确衡量，指标设置单一，建议增设可持续影响指标描述该项目对葡萄酒产业发展的影响，建议增设社会效益指标描述该项目对吐鲁番的产生的社会效益。

## （二）项目管理规范性有待提高

通过吐鲁番市工业和信息化局提供的项目资料，发现在项目执行过程中，缺少可行性研究报告、财务检查、定期跟踪报告以及跟踪管理制度。

# 六、相关建议

## （一）加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性

针对绩效目标合理性不足的问题，建议加强对预算绩效目标设置的研究，提升绩效目标编审水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的指标，更好地凸显项目绩效的提升。其次，加大对绩效管理专业知识的培训力度，提升各单位对预算绩效理念重要性的认知，提升整体预算绩效管理水平、项目申报及编制水平。

## （二）提高项目管理规范性，制定监管机制

# 建议吐鲁番市工业和信息化局健全完善项目执行过程中资料、可行新报告及定期跟踪报告，建议提高项目管理规范性，并健全监管机制。

# 七、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由吐鲁番市工业和信息化局提供的资料中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。

## 附件1 综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分依据 | 指标说明 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | 通用标准 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（占20%权重分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（占20%权重分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（占20%权重分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（占20%权重分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（占20%权重分） | 本项目根据新疆维吾尔自治区工业和信息化厅办公室通知为依据;与吐鲁番市工业和信息化局密切相关，项目立项依据充分，故该指标得3分。 | 3 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | 通用标准 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分） | 本项目按照规定程序设立,立项程序合规；项目立项程序规范；审批文件和材料保管完整齐全；故该指标得3分。 | 3 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | 通用标准 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（25%分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（25%分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（25%分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（25%分） | 项目设立了总目标和年度目标；项目年度目标可实现、与战略目标和总目标相关、无明确的时间限制，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，指标目标值不够量化具体，难以准确衡量，综上，扣除50%权重，该项得2.5分。 | 2.5 | 50% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | 通用标准 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（33%分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（33%分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（34%分） | 绩效指标设置存在以下问题：社会效益指标此指标涉及范围过大；指标设置单一，建议增设可持续影响指标描述该项目对葡萄酒产业发展的影响。综上，扣除33%权重，该项得2.68分。 | 2.68 | 67% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 合理 | 通用标准 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（25%分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（25%分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（25%分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（25%分） | 预算编制科学，预算内容与项目匹配，预算测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，本项目由自治区统一招标采购。综上，此项得3分。 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 合理 | 通用标准 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分） | 此项目预算资金分配依据充分、资金分配额度合理，综上，此项得2分。 | 2 | 100% |
| 过程（20） | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 100% | 通用标准 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（33%分） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。（33%分） 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。（34%分） | 资金全部到位，此项得满分。 | 5 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 6 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 100% | 通用标准 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（3分） 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。（3分） | 该项目2021年预算执行率为100%，此项得6分。 | 6 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | 通用标准 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（25%分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（25%分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（25%分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（25%分） | 本项目专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该项得3分。 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | 通用标准 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（50%分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（50%分） | 此项目没有具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，该项得1.5分。 | 1.5 | 50% |
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | 通用标准 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（25%分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（25%分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（25%分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（25%分） | 此项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书齐全，该项得3分。 | 3 | 100.00% |
| 产出（30） | 产出数量 | 特装站位数量 | 6 | 考察完成特装站位数量实施数量 | 2个 | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则0分。（6分） | 达到目标值得满分 | 6 | 100% |
|  | 产出数量 | 参展企业数量 | 6 | 考察完成参展企业数量 | 5家 | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则0分。（6分） | 达到目标值得满分 | 6 | 100% |
|  | 产出质量 | 展区验收合格率 | 6 | 考察展区搭建合格率 | 100% | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。（6分） | 此项指标已完成，故该项得分为6分。 | 6 | 100% |
|  | 产出时效 | 搭建特装区工作完成期限 | 6 | 是否在时限内完成展区搭建工作 | 5天 | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。（6分） | 预算单位未提供相应材料，无法证明此项指标的完成情况，故该项得分为6分。 | 6 | 100% |
|  | 产出成本 | 展区搭建成本 | 6 | 专项资金支出范围 | 20万元 | 计划标准 | 成本在20万以内得满分，每超过1%，扣5%权重分，扣完为止。（8分） | 通过查看项目相关支付凭证等相关财务资料，此项目未超出成本20万元，故该指标得满分。 | 6 | 100% |
| 效益（30） | 项目效益 | 有效提高本地葡萄酒销售收入 | 15 | 考察此项目是否提高本地葡萄酒销售收入 | 有效提高 | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。（15分） | 达到目标值得满分 | 15 | 100% |
|  |  | 工作人员满意度 | 15 | 工作人员满意程度 | ≥95% | 计划标准 | 受益对象满意度达到目标值得满分，每下降1%，扣5%权重分，扣完为止。（15分） | 通过满意度问卷显示受益对象满意度达到97.78%，得满分 | 15 | 100% |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 94.68 | 94.68% |

附件2   问卷报告报告

# 一、调研对象与调研内容

## （一）调研对象

本次调研对象为该项目的参展企业

## （二）调研内容

1.单选题：

贵公司是否签订了葡萄酒购销合同？

您认为装修的特色是否增加了参观人气？

您认为装修风格是否体现了葡萄酒的特点和品质？

2.多选题：

3.满意度问题：

您对装修风格是否满意？

参展企业对展位装修设计是否满意？

您对本次展会效果是否满意

# 二、调研方法与抽样方式

## （一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

## （二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

其中表示问卷中问题的数目，为第个问题得分的方差，为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次2021新疆丝绸之路葡萄酒节搭建特装区经费满意度问卷报告的信度为0.83

2.效度分析

效度（Validity ）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

其中，，表示题目得分偏差；，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间。即。其中，表示两变量正相关；表示两变量负相关；表示两变量间不存在线性相关关系；表示两变量为完全线性相关；表示两变量存在一定程度的线性相关，其中为微弱相关，为低度相关，为显著相关，为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表1。

附表1 2021新疆丝绸之路葡萄酒节搭建特装区经费满意度问卷报告问卷效度汇总

| 题目 | 效度得分 |
| --- | --- |
| 您对装修风格是否满意？ | 0.72 |
| 您对本次展会效果是否满意 | 0.94 |
| 参展企业对展位装修设计是否满意？ | 0.94 |

# 五、调查问卷的分析

## 1.单选题

1)贵公司是否签订了葡萄酒购销合同？

在18份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为100%，选否的比例为0%。

2.多选题

3.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为97.78%，满意度水平较好。 调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对装修风格是否满意？(97.778%)、参展企业对展位装修设计是否满意？(97.778%)、您对本次展会效果是否满意(97.778%)。具体如下图所示。

# 六、意见及建议

附件3    参展企业满意度调查

# 2021新疆丝绸之路葡萄酒节搭建特装区经费满意度问卷报告

尊敬的先生/女士：

您好！受吐鲁番财政局的委托，我公司对新疆丝绸之路葡萄酒节搭建特装区的参展企业展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要5分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2022年8月

1: 贵公司名称

2: 贵公司是否签订了葡萄酒购销合同？

A:是

B:否

答案：____________________

3: 您认为装修的特色是否增加了参观人气？

A:是

B:否

答案：____________________

4: 您认为装修风格是否体现了葡萄酒的特点和品质？

A:是

B:否

答案：____________________

5: 您对装修风格是否满意？

A:1分

B:2分

C:3分

D:4分

E:5分

答案：____________________

6: 参展企业对展位装修设计是否满意？

A:1分

B:2分

C:3分

D:4分

E:5分

答案：____________________

7: 您对本次展会效果是否满意

A:1分

B:2分

C:3分

D:4分

E:5分

答案：____________________

# 附件4 基础表

基础表1  2021年预算资金安排及支出情况表

| 项目 | 2021年 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 预算申请（万元） | 20万元 | 20万元 |
| 预算批复（万元） | 20万元 | 20万元 |
| 实际到位（万元） | 20万元 | 20万元 |
| 实际执行（万元） | 20万元 | 20万元 |
| 预算执行率（%） | 100% | 100% |

缺展会吐鲁番现场图片